## Leyenda
Radar de permanencia · Seguimiento del burndown
Cómo usar: en cada hoja de sprint, escriba en las celdas AMARILLAS los puntos aceptados ACUMULADOS en la fecha (solo historias que cumplen la Definition of Done y fueron revisadas por otro integrante).
Deje en blanco los días sin registro: el trabajo restante real solo se calcula donde hay dato; nunca se inventa.
Texto azul = dato ingresado. Texto negro = fórmula. No edite las columnas de fórmula.
Trabajo restante = puntos comprometidos − puntos aceptados. Línea ideal: lineal en días hábiles, de los puntos comprometidos a 0.
Datos precargados: Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado.
Cronograma oficial: documento técnico, sección 15.2. Sprint 0 (21-sep a 5-oct) no tiene puntos. Backlog condicionado HU-05 y HU-10 (6 pts) no se compromete.
Festivos de Colombia no descontados (2-nov y 16-nov de 2026 son festivos): ajústelos si el equipo no trabaja esos días.

## Resumen
Sprint | Inicio | Fin | Puntos comprometidos | Puntos aceptados (último registro) | Puntos pendientes | Variación vs. ideal (pts) | Estado
Sprint 1 | 2026-10-06 | 2026-10-19 | 22 | 0 | 22 | -22 | Atrasado
Sprint 2 | 2026-10-20 | 2026-11-02 | 21 | 21 | 0 | 9.33 | Adelantado
Sprint 3 | 2026-11-03 | 2026-11-16 | 26 | Sin registros | — | — | Sin datos
Proyecto (Sprints 1 a 3) | 2026-10-06 | 2026-11-16 | 69 | 43 | 26 | 7.31 | Adelantado
Backlog condicionado (HU-05, HU-10) |  |  | 6 |  |  |  | No comprometido
Variación = aceptados − puntos que la línea ideal esperaba completados en la fecha del último registro. Negativo = atrasado.

## Sprint_1
Sprint 1
Puntos comprometidos | 22 | Fuente: documento técnico, sec. 15.2
Período: 2026-10-06 a 2026-10-19 (días hábiles)
Fecha | Línea ideal (pts pendientes) | Puntos aceptados acumulados (ingresar) | Trabajo restante real | Fuente del registro
2026-10-06 | 22 | 0 | 22 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-07 | 19.56
2026-10-08 | 17.11
2026-10-09 | 14.67
2026-10-12 | 12.22
2026-10-13 | 9.78
2026-10-14 | 7.33
2026-10-15 | 4.89
2026-10-16 | 2.44
2026-10-19 | 0 | 0 | 22 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
El gráfico de esta hoja muestra la línea ideal; la línea real con sus registros está en burndown_*.png y en el prototipo (Seguimiento › Burndown). Las celdas vacías de «Trabajo restante real» indican días sin registro.

## Sprint_2
Sprint 2
Puntos comprometidos | 21 | Fuente: documento técnico, sec. 15.2
Período: 2026-10-20 a 2026-11-02 (días hábiles)
Fecha | Línea ideal (pts pendientes) | Puntos aceptados acumulados (ingresar) | Trabajo restante real | Fuente del registro
2026-10-20 | 21 | 0 | 21 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-21 | 18.67
2026-10-22 | 16.33
2026-10-23 | 14
2026-10-26 | 11.67 | 0 | 21 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-27 | 9.33 | 21 | 0 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-28 | 7
2026-10-29 | 4.67
2026-10-30 | 2.33
2026-11-02 | 0
El gráfico de esta hoja muestra la línea ideal; la línea real con sus registros está en burndown_*.png y en el prototipo (Seguimiento › Burndown). Las celdas vacías de «Trabajo restante real» indican días sin registro.

## Sprint_3
Sprint 3
Puntos comprometidos | 26 | Fuente: documento técnico, sec. 15.2
Período: 2026-11-03 a 2026-11-16 (días hábiles)
Fecha | Línea ideal (pts pendientes) | Puntos aceptados acumulados (ingresar) | Trabajo restante real | Fuente del registro
2026-11-03 | 26
2026-11-04 | 23.11
2026-11-05 | 20.22
2026-11-06 | 17.33
2026-11-09 | 14.44
2026-11-10 | 11.56
2026-11-11 | 8.67
2026-11-12 | 5.78
2026-11-13 | 2.89
2026-11-16 | 0
El gráfico de esta hoja muestra la línea ideal; la línea real con sus registros está en burndown_*.png y en el prototipo (Seguimiento › Burndown). Las celdas vacías de «Trabajo restante real» indican días sin registro.

## Proyecto
Proyecto (Sprints 1 a 3)
Puntos comprometidos | 69 | Fuente: documento técnico, sec. 15.2
Período: 2026-10-06 a 2026-11-16 (días hábiles)
Fecha | Línea ideal (pts pendientes) | Puntos aceptados acumulados (ingresar) | Trabajo restante real | Fuente del registro
2026-10-06 | 69 | 0 | 69 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-07 | 66.62
2026-10-08 | 64.24
2026-10-09 | 61.86
2026-10-12 | 59.48
2026-10-13 | 57.1
2026-10-14 | 54.72
2026-10-15 | 52.34
2026-10-16 | 49.97
2026-10-19 | 47.59 | 0 | 69 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-20 | 45.21
2026-10-21 | 42.83
2026-10-22 | 40.45
2026-10-23 | 38.07
2026-10-26 | 35.69 | 0 | 69 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-27 | 33.31 | 43 | 26 | Jira SCRUM, 27-oct-2026: hasta esa fecha ninguna historia había cambiado de estado; tras actualizar el tablero, Sprint 1 (22 pts) y Sprint 2 (21 pts) en Finalizado
2026-10-28 | 30.93
2026-10-29 | 28.55
2026-10-30 | 26.17
2026-11-02 | 23.79
2026-11-03 | 21.41
2026-11-04 | 19.03
2026-11-05 | 16.66
2026-11-06 | 14.28
2026-11-09 | 11.9
2026-11-10 | 9.52
2026-11-11 | 7.14
2026-11-12 | 4.76
2026-11-13 | 2.38
2026-11-16 | 0
El gráfico de esta hoja muestra la línea ideal; la línea real con sus registros está en burndown_*.png y en el prototipo (Seguimiento › Burndown). Las celdas vacías de «Trabajo restante real» indican días sin registro.

## Historias
HU | Historia | Sprint (documento) | Puntos | Ítem Jira | Sprint en Jira | Estado en Jira (27-oct-2026, tras actualizar) | Aceptada según DoD (Sí/No)
HU-01 | Información unificada y confiable | Sprint 1 | 8 | SCRUM-6 | Sprint 1 - Datos y panorama | Finalizado | Sí
HU-02 | Definición única de renuncia temprana | Sprint 1 | 3 | SCRUM-7 | Sprint 1 - Datos y panorama | Finalizado | Sí
HU-03 | Evolución de la rotación temprana | Sprint 1 | 5 | SCRUM-8 | Sprint 1 - Datos y panorama | Finalizado | Sí
HU-04 | Mes crítico de renuncia | Sprint 1 | 3 | SCRUM-53 | Sprint 1 - Datos y panorama | Finalizado | Sí
HU-06 | Filtrar el dashboard | Sprint 1 | 3 | SCRUM-22 | Sprint 1 - Datos y panorama | Finalizado | Sí
HU-07 | Retención por supervisor | Sprint 2 | 3 | SCRUM-10 | Sprint 2 - Causas | Finalizado | Sí
HU-08 | Pruebas técnicas y permanencia | Sprint 2 | 3 | SCRUM-9 | Sprint 2 - Causas | Finalizado | Sí
HU-09 | Perfiles con mayor rotación | Sprint 2 | 5 | SCRUM-47 | Sprint 2 - Causas | Finalizado | Sí
HU-11 | Resumen de causas y recomendaciones | Sprint 2 | 5 | SCRUM-23 | Sprint 2 - Causas | Finalizado | Sí
— | Dataset del modelo (puntos derivados 21 − 16) | Sprint 2 | 5 | SCRUM-54 | Sprint 2 - Causas | Finalizado | Sí
HU-12 | Semáforo de riesgo del candidato | Sprint 3 | 8 | SCRUM-21 | SCRUM Sprint 3 | En revisión | No
HU-13 | Explicación del riesgo | Sprint 3 | 5 | SCRUM-52 | SCRUM Sprint 3 | En revisión | No
HU-14 | Confiabilidad de la herramienta | Sprint 3 | 5 | SCRUM-49 | SCRUM Sprint 3 | En revisión | No
HU-15 | Herramienta no discriminatoria | Sprint 3 | 5 | SCRUM-50 | SCRUM Sprint 3 | En revisión | No
HU-16 | Protección de datos personales | Sprint 3 | 3 | SCRUM-51 | SCRUM Sprint 3 | En revisión | No
HU-05 | Costo de la rotación temprana | Backlog condicionado | 3 | SCRUM-46 |  | En revisión | No
HU-10 | Motivos declarados de renuncia | Backlog condicionado | 3 | SCRUM-48 |  | En revisión | No
|  | Total comprometido Sprints 1-3 | 69
|  | Aceptados (Sí) | 43