## Leyenda
Radar de permanencia · Métricas DORA
Registre en la hoja «Registro» cada cambio que llegue a un DESPLIEGUE: publicación de una versión utilizable por el cliente en su entorno de uso.
No cuentan como despliegue: un commit, un merge, una entrega académica ni una demo local.
Inicio del cambio = fecha y hora del primer commit del cambio. Despliegue = fecha y hora en que la versión queda disponible.
Fallo = el despliegue requirió corrección, reversión o intervención urgente. Recuperación = momento en que se verificó que el servicio volvió a funcionar.
Celdas AMARILLAS / texto azul = ingresar. Texto negro = fórmula. La hoja «Resultados» se recalcula sola.
Estado al 27-oct-2026: sin entorno productivo ni despliegues registrados → «Sin despliegues medidos».
La hoja «Ejemplo demostrativo» usa datos inventados solo para mostrar las fórmulas; no son resultados del proyecto.

## Registro
ID | Cambio / ítem Jira | Inicio del cambio (primer commit) | Despliegue | Exitoso (Sí/No) | Provocó fallo (Sí/No) | Inicio del incidente | Recuperación verificada | Tiempo de entrega (h) | Tiempo de recuperación (h)

## Resultados
Inicio del período | 2026-09-21
Fin del período | 2026-11-16
Semanas observadas | 8
Despliegues registrados | 0
Despliegues exitosos | 0
Despliegues con fallo | 0
Métrica | Definición | Fórmula | Período observado | Valor | Unidad | Fuente de evidencia | Estado de medición | Interpretación | Acción de mejora
Frecuencia de despliegue | Despliegues exitosos por período | Despliegues exitosos ÷ semanas observadas | 2026-09-21 a 2026-11-16 | — | despliegues/semana | Tags/releases de GitHub y registro de publicaciones | Sin despliegues medidos | Mayor frecuencia = entregas más pequeñas y menos riesgo | Definir qué cuenta como despliegue y registrar cada publicación
Tiempo de entrega de cambios | Desde el primer commit hasta el despliegue | Promedio(despliegue − primer commit) | 2026-09-21 a 2026-11-16 | — | horas | Historial de Git + registro de despliegues | Sin despliegues medidos | Menor = el valor llega antes al cliente | Vincular cada ítem de Jira con su rama o pull request
Tasa de fallos de cambios | % de despliegues que requieren corrección, reversión o intervención urgente | Despliegues con fallo ÷ total de despliegues × 100 | 2026-09-21 a 2026-11-16 | — | % | Registro de incidentes vinculado al despliegue | Sin despliegues medidos | Menor = cambios más confiables | Registrar toda corrección urgente posterior a una publicación
Tiempo de recuperación ante fallos | Desde el inicio del incidente hasta la recuperación verificada | Promedio(recuperación − inicio del incidente) | 2026-09-21 a 2026-11-16 | — | horas | Registro de incidentes con hora de detección y verificación | Sin despliegues medidos | Menor = el equipo restablece el servicio más rápido | Anotar hora de detección y de verificación de cada incidente

## Ejemplo registro
ID | Cambio / ítem Jira | Inicio del cambio (primer commit) | Despliegue | Exitoso (Sí/No) | Provocó fallo (Sí/No) | Inicio del incidente | Recuperación verificada | Tiempo de entrega (h) | Tiempo de recuperación (h)
E1 | Ejemplo: filtros del panorama | 2026-10-06 09:00 | 2026-10-08 17:00 | Sí | No |  |  | 56
E2 | Ejemplo: gráfico por supervisor | 2026-10-13 09:00 | 2026-10-15 12:00 | Sí | Sí | 2026-10-15 13:00 | 2026-10-15 16:30 | 51 | 3.5
E3 | Ejemplo: semáforo | 2026-10-20 08:00 | 2026-10-23 10:00 | Sí | No |  |  | 74

## Ejemplo demostrativo
Inicio del período | 2026-10-06
Fin del período | 2026-10-26
Semanas observadas | 2.8571
Despliegues registrados | 3
Despliegues exitosos | 3
Despliegues con fallo | 1
Métrica | Definición | Fórmula | Período observado | Valor | Unidad | Fuente de evidencia | Estado de medición | Interpretación | Acción de mejora
Frecuencia de despliegue | Despliegues exitosos por período | Despliegues exitosos ÷ semanas observadas | 2026-10-06 a 2026-10-26 | 1.05 | despliegues/semana | Tags/releases de GitHub y registro de publicaciones | Medido | Mayor frecuencia = entregas más pequeñas y menos riesgo | Definir qué cuenta como despliegue y registrar cada publicación
Tiempo de entrega de cambios | Desde el primer commit hasta el despliegue | Promedio(despliegue − primer commit) | 2026-10-06 a 2026-10-26 | 60.3333 | horas | Historial de Git + registro de despliegues | Medido | Menor = el valor llega antes al cliente | Vincular cada ítem de Jira con su rama o pull request
Tasa de fallos de cambios | % de despliegues que requieren corrección, reversión o intervención urgente | Despliegues con fallo ÷ total de despliegues × 100 | 2026-10-06 a 2026-10-26 | 33.3333 | % | Registro de incidentes vinculado al despliegue | Medido | Menor = cambios más confiables | Registrar toda corrección urgente posterior a una publicación
Tiempo de recuperación ante fallos | Desde el inicio del incidente hasta la recuperación verificada | Promedio(recuperación − inicio del incidente) | 2026-10-06 a 2026-10-26 | 3.5 | horas | Registro de incidentes con hora de detección y verificación | Medido | Menor = el equipo restablece el servicio más rápido | Anotar hora de detección y de verificación de cada incidente
EJEMPLO DEMOSTRATIVO: valores calculados con datos inventados. No son resultados del proyecto.